## Fiche Doc (hidden)
| FICHE DE REVUE PROJET |  |  | Référence: F-AFF-13
Version: 03
Date: Novembre 2024
Dashboard
Rédigé par | Vérifié par |  | Approuvé par
Abdelkarim AMARA | Nadia BOUKEF |  | Ahmed SAHLI
Directeur AMOA- Réseaux HD | Responsable Management Qualité |  | Directeur Général Adjoint
Date | Version | Motif de mise à jour
2024-08-01 | 1 | Création du document
2024-11-12 | 2 | Ajout du sheet Statistique et séparation des KPI figures du dashboard
2024-11-01 | 3 | Optimisation du fichier

## Fiche identification
Identification / Decription du projet |  | Dashboard
Project | A24001 - PFS_AIE
Contract ID | 003/C/MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/CCCM-SPI/CSPM
Client | Projet Filets Sociaux Adaptatifs et Inclusion Economique
Project name | Mise à jour technologique et mise à niveau du SIG-I pour integrer les besoins du projet Filets Sociaux adaptatifs et d'Inclusion Economique
Project Description | Mise à jour technologique et mise à niveau du SIG-I pour integrer les besoins du projet Filets Sociaux adaptatifs et d'Inclusion Economique
Bailleur de fonds | Banque Mondiale (IDA)
Modèle business (Seul/En groupement) | Seul
Type d'engagement Type (T&M / FP) | FP
Project manager | Ahmed Amine Amiri
Date de démarrage | 2024-02-06
Date de fin prévue | 2026-02-05
Durée du contrat Duration (En jours) | 731
Statut contractuel et financier initial (DI)
Devise Projet | FCFA
Budget initial TO (incluant licences & soutraitances) | 248992444
Budget Licences & soutraitance (Initial) | 0
Avenant (O/N) | Non
Montant Avenant | 0
Total avenants | 0
Budget total (avenants inclus) | 248992444
Budget initial TO (incluant licences & soutraitances) en TND | 1269861.4644
Budget Projet Rémunération en TND | #REF!
Total avenants en TND | 0
Budget total (avenants inclus) en TND | 1269861.4644
PPR (Provision Pour Risques) en TND | 63493.0732
PPP (Provision Pour Pénalités) en TND | 0
Coût Total en TND (DI) | #REF!
Marge nette vendue % | #VALUE!
Marge nette vendue en TND | l
Workload vendu avenants inclus en JH | 1717
Workload initial en JH | 1717
Workload avenants en JH | 0
Workload Garantie en JH | 75

## TCC
Dashboard
Ressource | TCC 2024 | TCC (inclus FG) | TCC 2025 | TCC 2025 (inclus FG)
Ahmed HAMADI | 1813.3333 | 140.1212 | 1813.3333 | 154.1333
ASMA BELGHUITH | 3310.909 | 255.843 | 3310.909 | 281.4273
AYMEN ABID | 3007.2955 | 232.3819 | 3399.7742 | 288.9808
DORSAF BABAY | 7851.5715 | 606.7123 | 8379.2124 | 712.2331
FATEN ZNAIDI | 6275.241 | 484.905 | 7121.4332 | 605.3218
HASSEN BEN HMIDA | 5112.3322 | 395.0439 | 5487.5059 | 466.438
ISLEM BEN SAID | 2000 | 154.5455 | 3774.1471 | 320.8025
MOATEZ ZNAIDI | 1895 | 146.4318 | 3500.2622 | 297.5223
NIDHAL MAROUANI | 2968.061 | 229.3502 | 4044.2673 | 343.7627
RAMI LOULOU | 12540.8718 | 969.0674 | 11275.647 | 958.43
WAFA BOUSETTA | 2063.53 | 159.4546 | 2180.2678 | 185.3228
AHMED AMINE AMIRI | 9265.5224 | 715.9722 | 10177.751 | 865.1088
WAFA CHAABENI | 2312.7263 | 178.7107 | 2312.7263 | 196.5817
FARAH BOUAKLINE | 3511.6223 | 271.3526 | 3930.8823 | 334.125
Syrine Dridi | 1840.7733 | 142.2416 | 2018.95 | 171.6107
Slim AMIRI | 1930 | 149.1364 | 1930 | 164.05
Makram MAHFOUDH | 13032.158 | 1007.0304 | 11275.647 | 958.43
Safouene BEN GALI | 3776.3745 | 291.8108 | 3776.3745 | 320.9918
Total | 84507.3222 | 6530.1113 | 89709.0905 | 7625.2727
Autres Frais | Coût d'achat (DT) | Coût de vente (DI/contrat) en DT |  | Taux de change
Frais de mission (Perdiem) | 0 | 0 |  | 1 | 3.4883
Frais de mission (Billet) |  | 0
Autres |  | 0

## Missions
80
N° | PHASE | Poste | Ressource | Date prévisionnel | Date Début | Date Fin | Nom Bénéficiaire | Billet | Timbre | Séjour | Perdiem € | Taux de change | Perdiem DT | Coût /Mission
1 | Sprint 11 | Chef de mission | Ahmed BERRED | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Ahmed BERRED | 3755.5 | 60 | 7 | 80 | 3.3728 | 1888.768 | 5704.268
2 | Sprint 11 | BA | Faten Znaidi | 2024-12-02 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Faten Znaidi | 3755.5 | 60 | 7 | 80 | 3.3728 | 1888.768 | 5704.268
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[12 empty] | TOTAL | 3777.536 | 11408.536
[10 empty] | 49 | 19298228 | 0.0051 |  | 98420.9628
Facture 2025-05 du 03/02/2025
|  | 1073250 | 1 | 1073250 |  |  | Voyage/ Billet | #REF! | #REF!
|  | 100170 | 7 | 701190 |  |  | Perdiem | #REF! | #REF!
|  | 11925 | 7 | 83475 |  |  | Transport | #REF! | #REF!
|  | 39353 | 7 | 275471 |  |  | Total consommé |  | #REF!
|  | 71550 | 7 | 500850 |  |  | RAC |  | #REF!
|  |  |  | 2634236 | 13434.6036
|  |  |  | 1033200 | 147600

## Avancement_Facturation (hidden)
Dashboard
|  | Total contrat HT (DT) | 1269861.4644
Mois en cours |  | Total contrat HT (FCFA) | 248992444
| 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
Num échéance | 2024-03-01: 1; 2024-06-01: 2; 2024-08-01: 3; 2024-10-01: 4; 2024-12-01: 5; 2025-02-01: 6; 2025-08-01: 7; 2026-02-01: 8
Description | 2024-03-01: Facture Sprint 1; 2024-06-01: Facture Sprint 2+3+4; 2024-08-01: Facture Sprint 5+6; 2024-10-01: Facture Sprint 7+8; 2024-12-01: Facture Sprint 9+10; 2025-02-01: Facture Sprint 11+12; 2025-08-01: MNT 18 premiers mois; 2026-02-01: MNT 6 derniers mois
% | 2024-03-01: 10%; 2024-06-01: 16%; 2024-08-01: 16%; 2024-10-01: 16%; 2024-12-01: 16%; 2025-08-01: 5%; 2026-02-01: 5%
Evènement
Devise | 2024-03-01: FCFA; 2024-06-01: FCFA; 2024-08-01: FCFA; 2024-10-01: FCFA; 2024-12-01: FCFA; 2025-02-01: FCFA; 2025-08-01: FCFA; 2026-02-01: FCFA
Montant | 2024-03-01: 24899244.4; 2024-06-01: 39838791.04; 2024-08-01: 39838791.04; 2024-10-01: 39838791.04; 2024-12-01: 39838791.04; 2025-02-01: 0; 2025-08-01: 12449622.2; 2026-02-01: 12449622.2
Montant en TND | 2024-03-01: 126986.1464; 2024-06-01: 203177.8343; 2024-08-01: 203177.8343; 2024-10-01: 203177.8343; 2024-12-01: 203177.8343; 2025-02-01: 0; 2025-08-01: 63493.0732; 2026-02-01: 63493.0732
Reste à facturer en TND | 2024-03-01: 1142875.318; 2024-06-01: 939697.4837; 2024-08-01: 736519.6494; 2024-10-01: 533341.815; 2024-12-01: 330163.9807; 2025-02-01: 330163.9807; 2025-08-01: 266670.9075; 2026-02-01: 203177.8343
Cumul facturation |  | 126986.1464 | 126986.1464 | 126986.1464 | 330163.9807 | 330163.9807 | 533341.815 | 533341.815 | 736519.6494 | 736519.6494 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 1003190.5569 | 1003190.5569 | 1003190.5569 | 1003190.5569 | 1003190.5569 | 1003190.5569 | 1066683.6301
Cumul facturation % |  | 10% | 10% | 10% | 26% | 26% | 42% | 42% | 58% | 0.58 | 74% | 0.74 | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 84%
Reste à facturer % |  | 90% | 90% | 90% | 74% | 74% | 58% | 58% | 42% | 0.42 | 26% | 0.26 | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 16%
Date initiale | 2024-03-01: 2024-03-06; 2024-06-01: 2024-06-06; 2024-08-01: 2024-08-06; 2024-10-01: 2024-10-06; 2024-12-01: 2024-12-06; 2025-02-01: 2025-02-06; 2025-08-01: 2025-08-06; 2026-02-01: 2026-02-06
Date prévisionnelle | 2024-03-01: 2024-03-06; 2024-06-01: 2024-06-06; 2024-08-01: 2024-09-30; 2024-10-01: 2024-10-25; 2024-12-01: 2024-12-18; 2025-02-01: 2025-02-16; 2025-08-01: 2025-08-06; 2026-02-01: 2026-02-06
Date réelle | 2024-03-01: 2024-03-14; 2024-06-01: 2024-07-23; 2024-08-01: 30/9/2024; 2024-10-01: 2024-10-28
Statut | 2024-03-01: Facturé; 2024-06-01: Facturé; 2024-08-01: Facturé; 2024-10-01: Facturé
Réglé (si facturé) O/N | 2024-03-01: Oui; 2024-06-01: Non; 2024-08-01: Non; 2024-10-01: Non
Montant payé (Si réglé) | 2024-03-01: 22969421
Cumul payé |  | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421 | 22969421
Commentaires | 2024-03-01: Payé le 21/08/2024

## Recap Facturation (2) (hidden)
Dashboard | [6 empty] | Total contrat HT (DT) | 1269861.4644 | #REF!
[7 empty] | Total Rémunération (HT) | 1171440.502
Mois en cours | 2025-12-06 | [5 empty] | Total contrat HT (FCFA) | 248992444 | 222803390
| N° échéance | Description | % | Devise | Montant | Date initiale | Montant en TND | Reste à facturer en TND | Cumul facturation | Cumul facturation % | Reste à facturer % | Date prévisionnelle | Date réelle | Statut | Réglé (si facturé) O/N | Montant payé (Si réglé) | Cumul payé | Commentaires | Commentaires2
2024-03-07 | 1 | Facture Sprint 1 | 10% | FCFA | 22280339 | 2024-03-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-03-16 | 2024-03-14 | Facturé | Oui | 22969421 | 22969421 | Payé le 21/08/2024
2024-06-07 | 2 | Facture Sprint 2+3+4 | 16% | FCFA | 35767792 | 2024-06-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-06-16 | 2024-07-23 | Facturé | Non |  | 22969421
2024-08-07 | 3 | Facture Sprint 5+6 | 16% | FCFA | 35791642 | 2024-08-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-09-30 | 30/9/2024 | Facturé | Non |  | 22969421
2024-10-07 | 4 | Facture Sprint 7+8 | 16% | FCFA | 35791642 | 2024-10-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-25 | 2024-10-28 | Facturé | Non |  | 22969421
2024-12-07 | 5 | Facture Sprint 9+10 | 16% | FCFA | 35791642 | 2024-12-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Facturé | Non |  | 22969421
2025-02-07 | 6 | Facture Sprint 11+12 | 16% | FCFA | 35648542.4 | 2025-02-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-02-16 |  |  |  |  | 22969421
2025-08-07 | 7 | MNT 18 premiers mois | 5% | FCFA | 11140169.5 | 2025-08-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-16 |  |  |  |  | 22969421
2026-02-07 | 8 | MNT 6 derniers mois | 5% | FCFA | 11140169.5 | 2026-02-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-02-16 |  |  |  |  | 22969421

## Coût Prévisionnel
Dashboard
Mois en cours
Plan de charge | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
Ahmed Hamadi | 2024-06-01: 20; 2024-07-01: 20; 2024-08-01: 19; 2024-09-01: 20; 2024-10-01: 20; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0
Asma Belghith | 2024-04-01: 10; 2024-06-01: 10; 2024-07-01: 20; 2024-08-01: 15; 2024-09-01: 20; 2024-10-01: 20; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0
Aymen Abid | 2024-05-01: 20; 2024-06-01: 20; 2024-07-01: 20; 2024-08-01: 18; 2024-09-01: 18; 2024-10-01: 18; 2024-11-01: 10; 2024-12-01: 5; 2025-01-01: 0
Dorsaf Babay | 2024-07-01: 10; 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 10; 2024-10-01: 10; 2024-11-01: 20; 2024-12-01: 10
Faten Zenaidi | 2024-02-01: 20; 2024-03-01: 20; 2024-04-01: 20; 2024-05-01: 20; 2024-06-01: 20; 2024-07-01: 20; 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 10; 2024-10-01: 10; 2024-11-01: 15; 2024-12-01: 10; 2025-01-01: 15
Hassen Ben Hamida | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Islem Bensaid | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Moataz Zenaidi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Nidhal Marouani | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Rami Loulou | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Slim Amiri | 2024-07-01: 10
Wafa Boussetta | 2024-02-01: 15; 2024-03-01: 15; 2024-04-01: 15; 2024-05-01: 15; 2024-06-01: 15; 2024-07-01: 15; 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 10; 2024-10-01: 10; 2024-11-01: 15; 2024-12-01: 10; 2025-01-01: 10
Ahmed Amine AMIRI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Frais de mission (Perdiem) | 2025-11-01: 28
Frais de mission (Billet) | 2025-11-01: 4
Autres Frais
Total | 115 | 115 | 125 | 135 | 165 | 220 | 180 | 188 | 193 | 145 | 110 | 101 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Estimation To Complet (ETC) | 1769 | 1654 | 1529 | 1394 | 1229 | 1009 | 829 | 641 | 448 | 303 | 193 | 92 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Coût Prévisionnel
Ahmed Hamadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.4242 | 2802.4242 | 2662.303 | 2802.4242 | 2802.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asma Belghith | 0 | 0 | 2558.4297 | 0 | 2558.4297 | 5116.8594 | 3837.6445 | 5116.8594 | 5116.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aymen Abid | 0 | 0 | 0 | 4647.6385 | 4647.6385 | 4647.6385 | 4182.8747 | 4182.8747 | 4182.8747 | 2323.8193 | 1161.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dorsaf Babay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6067.1234 | 6067.1234 | 6067.1234 | 6067.1234 | 12134.2468 | 6067.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faten Zenaidi | 9698.0997 | 9698.0997 | 9698.0997 | 9698.0997 | 9698.0997 | 9698.0997 | 4849.0499 | 4849.0499 | 4849.0499 | 7273.5748 | 4849.0499 | 9079.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hassen Ben Hamida | 7900.8771 | 7900.8771 | 7900.8771 | 7900.8771 | 7900.8771 | 7900.8771 | 7900.8771 | 7900.8771 | 7900.8771 | 5925.6578 | 5925.6578 | 2332.19 | 2332.19 | 466.438 | 466.438 | 466.438 | 466.438 | 466.438 | 466.438 | 466.438 | 466.438 | 466.438 | 466.438 | 466.438 | 466.438
Islem Bensaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090.9091 | 3090.9091 | 3090.9091 | 3090.9091 | 2318.1818 | 2318.1818 | 1604.0125 | 0 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025 | 320.8025
Moataz Zenaidi | 2928.6364 | 2928.6364 | 2928.6364 | 2928.6364 | 2928.6364 | 2928.6364 | 2196.4773 | 2928.6364 | 2928.6364 | 2196.4773 | 1464.3182 | 5950.4458 | 1487.6115 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223 | 297.5223
Nidhal Marouani | 4587.0034 | 4587.0034 | 4587.0034 | 4587.0034 | 4587.0034 | 4587.0034 | 4128.303 | 4587.0034 | 4587.0034 | 4587.0034 | 3440.2525 | 3437.6272 | 1718.8136 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627 | 343.7627
Rami Loulou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4845.3368 | 4845.3368 | 9690.6737 | 9690.6737 | 9690.6737 | 9690.6737 | 0 | 0 | 958.43 | 958.43 | 958.43 | 958.43 | 958.43 | 958.43 | 958.43 | 958.43 | 958.43 | 958.43 | 958.43 | 958.43
Slim Amiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wafa Boussetta | 10739.5828 | 10739.5828 | 10739.5828 | 10739.5828 | 10739.5828 | 10739.5828 | 7159.7218 | 7159.7218 | 7159.7218 | 10739.5828 | 7159.7218 | 8651.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ahmed Amine AMIRI | 3574.2134 | 3574.2134 | 3574.2134 | 3574.2134 | 3574.2134 | 3574.2134 | 3574.2134 | 1787.1067 | 2680.6601 | 1787.1067 | 1787.1067 | 982.9087 | 982.9087 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817 | 196.5817
Frais de mission (Perdiem) | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Frais de mission (Billet) | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Autres Frais
Total | 39428.4127 | 39428.4127 | 41986.8424 | 44076.0512 | 49436.9051 | 67593.2501 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cumul | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Coût réel Actualisé
Dashboard
Mois en cours | 2025-12-06
Imputation Actuel | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
Ahmed HAMADI | 2024-02-06: 0; 2024-03-06: 0; 2024-04-06: 20; 2024-05-06: 20; 2024-06-06: 20; 2024-07-06: 18; 2024-08-06: 17; 2024-09-06: 18; 2024-10-06: 12; 2024-11-06: 0; 2024-12-06: 0; 2025-01-06: 0; 2025-02-01: 0
ASMA BELGHUITH | 2024-02-06: 0; 2024-03-06: 0; 2024-04-06: 0; 2024-05-06: 0; 2024-06-06: 9; 2024-07-06: 12.5; 2024-08-06: 13; 2024-09-06: 15.6875; 2024-10-06: 0; 2024-11-06: 0; 2024-12-06: 0; 2025-01-06: 0; 2025-02-01: 0
AYMEN ABID | 0 | 6 | 6 | 16 | 13 | 16 | 19 | 13.5 | 7.5 | 15 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.125 | 0.25 | 0 |  |  |  | 0.5
DORSAF BABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 13.875 | 10 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FATEN ZNAIDI | 18 | 19 | 20 | 18 | 15 | 14 | 14.75 | 18 | 14.625 | 19.125 | 17.75 | 16 | 11.375 | 4.5 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.25
HASSEN BEN HMIDA | 18 | 18 | 22 | 18 | 19 | 22 | 17.75 | 20.5 | 19.25 | 20 | 19.75 | 10 | 5 | 0.375 | 3.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 3.25 | 2.25 | 3 | 1
ISLEM BEN SAID | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | 13.5 | 21 | 18.875 | 20.25 | 18 | 7.625 | 1.5 | 2.625 | 0.125 | 1 | 0 | 1.375 | 0 |  | 0.125 | 1.25
MOATEZ ZNAIDI | 20 | 17 | 21 | 20 | 20 | 22 | 12.75 | 20.625 | 20.75 | 20.5 | 7.5 | 11.5 | 10.5 | 4.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
NIDHAL MAROUANI | 18 | 19 | 23 | 20 | 20 | 22 | 19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAMI LOULOU | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 5.5 | 13.5 | 10.8125 | 12.25 | 14.5 | 1.5 | 0.625 | 3 | 3.25 | 0.25 | 1.25 | 0.5 |  |  |  | 0.125
WAFA BOUSETTA | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 12 | 12 | 17.5 | 18.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
AHMED AMINE AMIRI | 19 | 17 | 16 | 10 | 17 | 21 | 17 | 10.5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.5 |  | 8.5
WAFA CHAABENI | 2024-02-06: 14; 2024-03-06: 14; 2024-04-06: 18; 2024-05-06: 15; 2024-06-06: 16; 2024-07-06: 0; 2024-08-06: 0; 2024-09-06: 7; 2024-10-06: 1; 2024-11-06: 11; 2024-12-06: 0; 2025-01-06: 2; 2025-02-01: 0
FARAH BOUAKLINE | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syrine Dridi | 0 | 0 | 25 | 20 | 20 | 10 | 0 | 17.75 | 20 | 19 | 20 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Slim AMIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Makram MAHFOUDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Safouene BEN GALI | 2024-02-06: 0; 2024-03-06: 0; 2024-04-06: 0; 2024-05-06: 0; 2024-06-06: 0; 2024-07-06: 0; 2024-08-06: 0; 2024-09-06: 0; 2024-10-06: 0; 2024-11-06: 3.6; 2024-12-06: 3.625; 2025-01-06: 3.75; 2025-02-01: 0; 2025-12-01: 0.625
Autres Frais | 2024-02-06: 0; 2024-03-06: 0; 2024-04-06: 0; 2024-05-06: 0; 2024-06-06: 0; 2024-07-06: 0; 2024-08-06: 0; 2024-09-06: 0; 2024-10-06: 0; 2024-11-06: 0; 2024-12-06: 0; 2025-01-06: 0
Total | 118 | 125 | 186 | 184 | 201 | 230.5 | 174.75 | 218.5625 | 187.6875 | 187.725 | 168.125 | 101.625 | 49 | 14.75 | 9.5 | 1.75 | 4.625 | 2.625 | 8 | 5.25 | 8.625 | 2.375 | 9.625 | 0 | 0
Cumul | 118 | 243 | 429 | 613 | 814 | 1044.5 | 1219.25 | 1437.8125 | 1625.5 | 1813.225 | 1981.35 | 2082.975 | 2131.975 | 2146.725 | 2156.225 | 2157.975 | 2162.6 | 2165.225 | 2173.225 | 2178.475 | 2187.1 | 2189.475 | 2199.1 | 2199.1 | 2199.1
Coût Actuel
Ahmed HAMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.4242 | 2522.1818 | 2382.0606 | 2522.1818 | 1681.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASMA BELGHUITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.5867 | 3198.0371 | 3325.9586 | 4013.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AYMEN ABID | 0 | 1394.2916 | 1394.2916 | 3718.1108 | 3020.965 | 3718.1108 | 4415.2566 | 3137.156 | 1742.8644 | 3485.7289 | 1278.1006 | 0 | 0 | 0 | 144.4904 | 0 | 903.065 | 72.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4904 | 0 | 0
DORSAF BABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6673.8358 | 6067.1234 | 6067.1234 | 8418.1337 | 6067.1234 | 11527.5345 | 1387.2 | 924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FATEN ZNAIDI | 8728.2898 | 9213.1947 | 9698.0997 | 8728.2898 | 7273.5748 | 6788.6698 | 7152.3485 | 8728.2898 | 7091.7354 | 9273.8079 | 8607.0635 | 2466.1333 | 1753.2667 | 693.6 | 75.6652 | 0 | 0 | 0 | 151.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HASSEN BEN HMIDA | 7110.7894 | 7110.7894 | 8690.9648 | 7110.7894 | 7505.8332 | 8690.9648 | 7012.0284 | 8098.399 | 7604.5942 | 7900.8771 | 7802.1161 | 1541.3333 | 770.6667 | 57.8 | 1632.533 | 0 | 116.6095 | 233.219 | 1515.9235 | 1049.4855 | 1399.314 | 466.438 | 0 | 0 | 0
ISLEM BEN SAID | 0 | 0 | 0 | 1081.8182 | 309.0909 | 3400 | 2086.3636 | 3245.4545 | 2917.0455 | 3129.5455 | 2781.8182 | 1175.2667 | 231.2 | 404.6 | 40.1003 | 320.8025 | 0 | 441.1034 | 0 | 0 | 40.1003 | 401.0031 | 0 | 0 | 0
MOATEZ ZNAIDI | 2928.6364 | 2489.3409 | 3075.0682 | 2928.6364 | 2928.6364 | 3221.5 | 1867.0057 | 3020.1562 | 3038.4602 | 3001.8523 | 1098.2386 | 1772.5333 | 1618.4 | 655.0667 | 148.7611 | 148.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIDHAL MAROUANI | 4128.303 | 4357.6532 | 5275.0539 | 4587.0034 | 4587.0034 | 5045.7037 | 4357.6532 | 3898.9529 | 4587.0034 | 4357.6532 | 4587.0034 | 1695.4667 | 616.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAMI LOULOU | 0 | 0 | 0 | 292.8636 | 878.5909 | 11628.8084 | 5329.8705 | 13082.4095 | 10478.0409 | 11871.0752 | 14051.4768 | 231.2 | 96.3333 | 462.4 | 3114.8975 | 239.6075 | 1198.0375 | 479.215 | 0 | 0 | 0 | 119.8037 | 0 | 0 | 0
WAFA BOUSETTA | 1610.75 | 2196.4773 | 2196.4773 | 1464.3182 | 2196.4773 | 2391.8189 | 2471.5462 | 2471.5462 | 1913.4551 | 1913.4551 | 2790.4553 | 2851.4667 | 770.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHMED AMINE AMIRI | 2782.2045 | 2489.3409 | 2342.9091 | 1464.3182 | 2489.3409 | 15035.4159 | 12171.5271 | 7517.7079 | 12171.5271 | 4295.8331 | 3579.8609 | 924.8 | 770.6667 | 0 | 1297.6633 | 0 | 0 | 0 | 3460.4353 | 2595.3265 | 4758.0986 | 0 | 7353.4251 | 0 | 0
WAFA CHAABENI | 2501.9494 | 2050.0455 | 2635.7727 | 2196.4773 | 2342.9091 | 0 | 0 | 1250.9747 | 178.7107 | 1965.8174 | 0 | 308.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FARAH BOUAKLINE | 0 | 0 | 0 | 1171.4545 | 1317.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syrine Dridi | 0 | 0 | 3660.7955 | 2928.6364 | 2928.6364 | 1422.4158 | 0 | 2524.788 | 2844.8315 | 2702.5899 | 2844.8315 | 732.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slim AMIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Makram MAHFOUDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Safouene BEN GALI | 5252.5936 | 4357.6532 | 5275.0539 | 4587.0034 | 4587.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.5187 | 1057.814 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6199 | 0 | 0
Frais de mission (Perdiem) | 2025-01-06: 11408.536
Frais de mission (Billet)
Autres Frais
Total | 35043.516 | 35658.7866 | 44244.4865 | 42259.7194 | 47470.9589 | 75676.2354 | 58638.7425 | 69578.6764 | 64667.8567 | 61015.8776 | 62006.3135 | 27072.336 | 7552.5333 | 2273.4667 | 6454.1108 | 709.1711 | 2217.712 | 1225.7826 | 5213.4947 | 3644.812 | 6197.5129 | 987.2449 | 7698.5354 | 0 | 0
Cumul | 35043.516 | 70702.3026 | 114946.7891 | 157206.5085 | 204677.4674 | 280353.7028 | 338992.4453 | 408571.1217 | 473238.9784 | 534254.856 | 596261.1695 | 623333.5055 | 630886.0388 | 633159.5055 | 639613.6163 | 640322.7874 | 642540.4994 | 643766.2821 | 648979.7768 | 652624.5888 | 658822.1017 | 659809.3466 | 667507.882 | 667507.882 | 667507.882

## Recap Facturation
Dashboard | [6 empty] | Total contrat HT (DT) | 1269861.4644 |  | Total frais: | 98420.9624
[7 empty] | Totah Rémunération (HT) | 1171440.502 |  | Consommé: | #REF!
Mois en cours | 2025-12-06 | [5 empty] | Total contrat HT (FCFA) | 248992444 |  | Reste à consommer: | #REF!
| N° échéance | Description | % | Devise | Montant | Date initiale | Montant en TND | Reste à facturer en TND | Cumul facturation | Cumul facturation % | Reste à facturer % | Date prévisionnelle | Date réelle | Statut | Réglé (si facturé) O/N | Montant payé (Si réglé) | Cumul payé | Commentaires
2024-03-07 | 1 | Facture Sprint 1 | 10% | FCFA | 22280339 | 2024-03-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-03-16 | 2024-03-13 | Facturé | Oui | #REF! | #REF! | Facture n°24-02
2024-06-07 | 2 | Facture Sprint 2+3+4 | 16% | FCFA | 35767792 | 2024-06-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-06-16 | 2024-07-23 | Facturé | Oui | 54655 | #REF! | Facture n°24-07
2024-08-07 | 3 | Facture Sprint 5+6 | 16% | FCFA | 35791642 | 2024-08-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-09-30 | 30/9/2024 | Facturé | Oui | 54346 | #REF! | Facture n°24-08
2024-10-07 | 4 | Facture Sprint 7+8 | 16% | FCFA | 35791642 | 2024-10-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-25 | 2024-10-28 | Facturé | Oui | 54286 | #REF! | Facture n°24-09
2024-12-07 | 5 | Facture Sprint 9+10 | 16% | FCFA | 35791642 | 2024-12-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Facturé | Non |  | #REF! | Facture n°24-10
2025-02-07 | 6 | Facture Sprint 11+12 | 16% | FCFA | 42692650 | 2025-02-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-02-16 | 2025-03-28 | Facturé | Non |  | #REF! | Facture n°2025-05
2025-08-07 | 7 | MNT 18 premiers mois | 5% | FCFA | 11223645 | 2025-08-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-16 | 2025-08-29 | Facturé | Non |  | #REF! | Facture n°2025-17
2026-02-07 | 8 | MNT 6 derniers mois | 5% | FCFA |  | 2026-02-16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-02-16 |  |  |  |  | #REF!
58572.0251

## S. Contractuelle (hidden)
Mois en cours |  | Dashboard
[6 empty] | Période de développement | [6 empty] | Période de garantie
Statut contractuel et financier | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01
Devise Projet | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA | FCFA
Budget initial TO (incluant licences & soutraitances) | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444
Budget Licences & soutraitance (Initial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avenant (O/N) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
Montant Avenant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total avenants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budget total (avenants inclus) | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444 | 248992444
Budget initial TO (incluant licences & soutraitances) en TND | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644
Budget Licences & soutraitance (Initial) en TND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total avenants en TND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budget total (avenants inclus) en TND | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644
PPR (Provision Pour Risques) en TND | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 63493.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPP(Provision Pour Pénalités) en TND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coût Total en TND (DI) | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333 | 714333
Marge nette vendue % | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Marge nette vendue en TND | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | 555528.4644 | -714333 | -714333 | -714333 | -714333 | -714333
Workload vendu avenants inclus en JH | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717
Workload initial en JH | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717
Workload avenants en JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Workload Garantie en JH | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Workload total en JH | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
Date Début | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01
Date fin actualisée | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01
Durée actualisée (j) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365
Avancement délais | 2026-02-01: 8.219%; 2026-02-01: 16.16%; 2026-02-01: 24.66%; 2026-02-01: 32.88%; 2026-02-01: 41.37%; 2026-02-01: 49.59%; 2026-02-01: 58.08%; 2026-02-01: 66.58%; 2026-02-01: 74.79%; 2026-02-01: 83.29%; 2026-02-01: 91.51%; 2026-02-01: 100%

## Situation actuelle (hidden)
Dashboard |  | Total contrat HT (DT) | 1269861.4644
|  | Total contrat HT (FCFA) | 248992444
Mois en cours
| 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
Phase actuelle | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12
Earned Value % | 2024-02-01: 16.67%; 2024-03-01: 25%; 2024-04-01: 33.33%; 2024-05-01: 37.5%; 2024-06-01: 41.67%; 2024-07-01: 54.17%; 2024-08-01: 58.33%; 2024-09-01: 70.83%; 2024-10-01: 76.67%; 2024-11-01: 83.33%
Delivery % | 2024-02-01: 8.333%; 2024-03-01: 16.67%; 2024-04-01: 25%; 2024-05-01: 33.33%; 2024-06-01: 41.67%; 2024-07-01: 50%; 2024-08-01: 58.33%; 2024-09-01: 66.67%; 2024-10-01: 75%; 2024-11-01: 79.17%
Observations et faits marquants | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
Charge totale consommée JH | 2024-02-01: 118; 2024-03-01: 235; 2024-04-01: 430; 2024-05-01: 621; 2024-06-01: 828; 2024-07-01: 1059; 2024-08-01: 1219.25; 2024-09-01: 1437.8125; 2024-10-01: 1625.5; 2024-11-01: 1813.225
RAF JH | 1599 | 1482 | 1287 | 1096 | 889 | 658 | 829 | 641 | 448 | 303 | 193 | 92 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Dérive JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.25 | -361.8125 | -356.5 | -399.225 | 1524 | 1625 | 1645 | 1651 | 1657 | 1663 | 1669 | 1675 | 1681 | 1687 | 1693 | 1699 | 1705 | 1711 | 1717
Cumul CA production TND | 211643.5774 | 317465.3661 | 423287.1548 | 476198.0491 | 529108.9435 | 687841.6265 | 740752.5209 | 899485.2039 | 973560.456 | 1058217.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total facturé TND | 0 | 126986.1464 | 126986.1464 | 126986.1464 | 330163.9807 | 330163.9807 | 533341.815 | 533341.815 | 736519.6494 | 736519.6494 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 939697.4837 | 1003190.5569 | 1003190.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAE/Stock TND | 211643.5774 | 190479.2197 | 296301.0084 | 349211.9027 | 198944.9628 | 357677.6458 | 207410.7059 | 366143.3889 | 237040.8067 | 321698.2376 | -939697.4837 | -939697.4837 | -939697.4837 | -939697.4837 | -939697.4837 | -939697.4837 | -939697.4837 | -939697.4837 | -1003190.5569 | -1003190.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coût actuel TND (cumul) | 35043.516 | 70702.3026 | 114946.7891 | 157206.5085 | 204677.4674 | 280353.7028 | 338992.4453 | 408571.1217 | 473238.9784 | 534254.856 | 596261.1695 | 623333.5055 | 630886.0388 | #REF! | #REF! | #REF! | 633159.5055 | 639613.6163 | 640322.7874 | 642540.4994 | 643766.2821 | 648979.7768 | 652624.5888 | 658822.1017 | 659809.3466
Marge % | 83.44% | 77.73% | 72.84% | 66.99% | 61.32% | 59.24% | 54.24% | 54.58% | 51.39% | 49.51% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Marge Net TND | 176600.0614 | 246763.0635 | 308340.3657 | 318991.5406 | 324431.4761 | 407487.9237 | 401760.0756 | 490914.0823 | 500321.4777 | 523963.031 | -596261.1695 | -623333.5055 | -630886.0388 | #REF! | #REF! | #REF! | -633159.5055 | -639613.6163 | -640322.7874 | -642540.4994 | -643766.2821 | -648979.7768 | -652624.5888 | -658822.1017 | -659809.3466
Situation prévisionnelle à l'atterrissage (EAC) | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
Coûts prévisionnels pour finaliser le projet TND | 674956.484 | 639297.6974 | 595053.2109 | 552793.4915 | 505322.5326 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EAC Marge % | 44.09% | 44.09% | 44.09% | 44.09% | 44.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EAC Marge TND | 559861.4644 | 559861.4644 | 559861.4644 | 559861.4644 | 559861.4644 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Date fin prévisionnelle (estimation chef du projet) | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05
TND EAC ASP | 2025-02-05: #REF!
TND EAC ASP VAR | 2025-02-05: 0.41151; 2025-02-05: #REF!
TND EAC ADW | 2025-02-05: 511428.0002; 2025-02-05: #REF!
TND EAC ADW VAR | 2025-02-05: #REF!

## Parties Prenantes (hidden)
Staffing / Equipe projet
Profils projets | Collaborateurs | Date de début | Date de fin | Taux de staffing %
Client
Identification | Exigences |  | Impact
Partenaires
Identification | Exigences |  | Impact
Bailleur de fond
Identification | Exigences |  | Impact

## Livrables projet
Dashboard
Phase | N° | Désignation du livrable | Date de livraison prévue | Livré? | Date de livraison | Delivery (%) | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
Sprint 1 | 1 | L10 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 1 | 2024-02-26 | Oui | 2024-02-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2 | L11 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 1 | 2024-02-26 | Oui | 2024-02-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3 | L12 Spécifications techniques détaillées de l’étape 1 | 2024-02-26 | Oui | 2024-02-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4 | L13 Manuel d’utilisation version 1 | 2024-03-06 | Oui | 2024-03-06 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 5 | L14 Manuel d’installation et d’administration version 1 | 2024-03-06 | Oui | 2024-03-06 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 6 | L15 Version 1 du Système | 2024-03-06 | Oui | 2024-03-06 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 7 | L16 SIG-I amélioré | 2024-03-06 | Oui | 2024-03-06 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 8 | L17 Manuels de formation technique sur Angular et SpringBoot | 2024-02-20 | Oui | 2024-02-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 9 | L18 Rapport de formation | 2024-03-06 | Oui | 2024-03-06 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 2 | 10 | L20 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 2 | 2024-03-15 | Oui | 2024-03-15 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 11 | L21 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 2 | 2024-03-15 | Oui | 2024-03-15 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 12 | L22 Spécifications techniques détaillées de l’étape 2 | 2024-03-15 | Oui | 2024-03-15 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 13 | L23 Manuel d’utilisation version 2 | 2024-04-06 | Oui | 2024-04-06 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 14 | L24 Manuel d’installation et d’administration version 2 | 2024-04-06 | Oui | 2024-04-06 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 15 | L25 Version 2 du Système | 2024-04-06 | Oui | 2024-04-06 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 3 | 16 | L30 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 3 | 2024-04-16 | Oui | 2024-04-16 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 17 | L31 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 3 | 2024-04-16 | Oui | 2024-04-16 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 18 | L32 Spécifications techniques détaillées de l’étape 3 | 2024-04-16 | Oui | 2024-04-16 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 19 | L33 Manuel d’utilisation version 3 | 2024-05-06 | Oui | 2024-05-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 20 | L34 Manuel d’installation et d’administration version 3 | 2024-05-06 | Oui | 2024-05-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 21 | L35 Version 3 du Système | 2024-05-06 | Oui | 2024-05-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 4 | 22 | L40 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 4 | 2024-05-17 | Oui | 2024-05-17 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 23 | L41 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 4 | 2024-05-17 | Oui | 2024-05-17 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 24 | L42 Spécifications techniques détaillées de l’étape 4 | 2024-05-17 | Oui | 2024-05-17 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 25 | L43 Manuel d’utilisation version 4 | 2024-06-06 | Oui | 2024-06-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 26 | L44 Manuel d’installation et d’administration version 4 | 2024-06-06 | Oui | 2024-06-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 27 | L45 Version 4 du Système | 2024-06-06 | Oui | 2024-06-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 5 | 28 | L50 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 5 | 2024-06-27 | Oui | 2024-06-27 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 29 | L51 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 5 | 2024-06-27 | Oui | 2024-06-27 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 30 | L52 Spécifications techniques détaillées de l’étape 5 | 2024-06-27 | Oui | 2024-06-27 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 31 | L53 Manuel d’utilisation version 5 | 2024-07-08 | Oui | 2024-07-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 32 | L54 Manuel d’installation et d’administration version 5 | 2024-07-08 | Oui | 2024-07-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 33 | L55 Version 5 du Système | 2024-07-08 | Oui | 2024-07-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 6 | 34 | L60 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 6 | 2024-08-02 | Oui | 2024-08-02 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 35 | L61 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 6 | 2024-08-02 | Oui | 2024-08-02 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 36 | L62 Spécifications techniques détaillées de l’étape 6 | 2024-08-02 | Oui | 2024-08-02 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 37 | L63 Manuel d’utilisation version 6 | 2024-08-09 | Oui | 2024-08-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 38 | L64 Manuel d’installation et d’administration version 6 | 2024-08-09 | Oui | 2024-08-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 39 | L65 Version 6 du Système | 2024-08-09 | Oui | 2024-08-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 7 | 40 | L70 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 7 | 2024-09-05 | Oui | 2024-09-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 41 | L71 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 7 | 2024-09-05 | Oui | 2024-09-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 42 | L72 Spécifications techniques détaillées de l’étape 7 | 2024-09-05 | Oui | 2024-09-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 43 | L73 Manuel d’utilisation version 7 | 2024-09-10 | Oui | 2024-09-10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 44 | L74 Manuel d’installation et d’administration version 7 | 2024-09-10 | Oui | 2024-09-10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 45 | L75 Version 7 du Système | 2024-09-10 | Oui | 2024-09-10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 8 | 46 | L80 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 8 | 2024-09-20 | Oui | 2024-09-20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 47 | L81 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 8 | 2024-09-20 | Oui | 2024-09-20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 48 | L82 Spécifications techniques détaillées de l’étape 8 | 2024-09-20 | Oui | 2024-09-20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 49 | L83 Manuel d’utilisation version 8 | 2024-10-08 | Oui | 2024-10-17 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 50 | L84 Manuel d’installation et d’administration version 8 | 2024-10-08 | Oui | 2024-10-17 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 51 | L85 Version 8 du Système | 2024-10-08 | Oui | 2024-10-17 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 9 | 52 | L90 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 9 | 2024-11-15 | Oui | 2024-11-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 53 | L91 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 9 | 2024-11-15 | Oui | 2024-11-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 54 | L92 Spécifications techniques détaillées de l’étape 9 | 2024-11-15 | Oui | 2024-11-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 55 | L93 Manuel d’utilisation version 9 | 2024-11-22 | Oui | 2024-11-22 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 56 | L94 Manuel d’installation et d’administration version 9 | 2024-11-22 | Oui | 2024-11-22 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 57 | L95 Version 9 du Système | 2024-11-22 | Oui | 2024-11-22 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 10 | 58 | L100 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 10 | 2024-11-26 | Oui | 2024-12-03 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 59 | L101 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 10 | 2024-11-26 | Oui | 2024-12-03 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 60 | L102 Spécifications techniques détaillées de l’étape 10 | 2024-11-26 | Oui | 2024-12-03 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 61 | L103 Manuel d’utilisation version 10 | 2024-12-09 | Oui | 2024-12-13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 62 | L104 Manuel d’installation et d’administration version 10 | 2024-12-09 | Oui | 2024-12-13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 63 | L105 Version 10 du Système | 2024-12-09 | Oui | 2024-12-13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 11 | 64 | L110 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 11 | 2024-12-26 | Oui | 2024-12-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 65 | L111 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 11 | 2024-12-26 | Oui | 2024-12-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 66 | L112 Spécifications techniques détaillées de l’étape 11 | 2024-12-26 | Oui | 2024-12-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 67 | L113 Manuel d’utilisation version 11 | 2025-01-08 | Oui | 2025-01-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 68 | L114 Manuel d’installation et d’administration version 11 | 2025-01-08 | Oui | 2025-01-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 69 | L115 Version 11 du Système | 2025-01-08 | Oui | 2025-01-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprint 12 | 70 | L120 Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 12 | 2025-01-28 | Oui | 2025-01-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 71 | L121 Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 12 | 2025-01-28 | Oui | 2025-01-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 72 | L122 Spécifications techniques détaillées de l’étape 12 | 2025-01-28 | Oui | 2025-01-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 73 | L123 Manuel d’utilisation version 12 | 2025-02-06 | Oui | 2025-02-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 74 | L124 Manuel d’installation et d’administration version 12 | 2025-02-06 | Oui | 2025-02-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 75 | L125 Version 12 du Système | 2025-02-06 | Oui | 2025-02-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Maintenance 12 mois | Après 6 mois de maintenance à partir de la fin du mois 12
| 76 | Rapport de maintenance curative | 2025-08-31 | Oui | 2025-08-25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 77 | Rapport de maintenance évolutive (Facultatif) | 2025-08-31 | Oui | 2025-08-25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 78 | Rapport de maintenance préventive (Facultatif) | 2025-08-31 | Oui | 2025-08-25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Après 6 mois de maintenance à partir de la fin du mois 18
| 79 | Rapport de maintenance curative | 2026-02-28 | Non |  | 0% | bar: 2024-02-01 to 2026-02-01
| 80 | Rapport de maintenance évolutive (Facultatif) | 2026-02-28 | Non |  | 0% | bar: 2024-02-01 to 2026-02-01
| 81 | Rapport de maintenance préventive (Facultatif) | 2026-02-28 | Non |  | 0% | bar: 2024-02-01 to 2026-02-01
|  | Delivery % |  |  |  | 96.3% | 4.938% | 14.81% | 22.22% | 29.63% | 37.04% | 40.74% | 48.15% | 59.26% | 59.26% | 70.37% | 81.48% | 88.89% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.3%

## Base des Risques (hidden)
Risques Projet
Id | Actif | Libellé | Description de l'impact (qu'est ce qui peut arriver ?) | Type de risque | Sévérité, Gravité | Probabilité | Risques ou pénalités | Impact (coût en TND pour ST2i) | Impact pondéré (Prob. X Imp.) | Traitement | Id Mesure | Mesure : action préventive ou corrective (diminuant la probabilité ou l'impact) | Coût estimé (en TND pour ST2i) | Action réalisée? | Date de clôture | Efficience | Provision pondérée initiale | Commentaires
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Liste des actions (hidden)
Liste des actions du projet | [5 empty] | Dashboard
N° | Code | Constat/ Action | Partie Prenante | Origine | Plan d'action |  |  | Resp | Date réalisation prévu | % de réalisation | Date réalisation Réelle | Suivi de l'efficacité |  | Commentaires | Clôture
[12 empty] | Date | Efficace O/N
[5 empty] | Analyse des causes | Type d'action | Sous action | [7 empty] | Date | O/N
1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Total |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Registre Changement (hidden)
Changements Projet
Demande de changement | Demandeur | Impact du changement | Changement validé? | Responsable | Date limite de réalisation | Réalisé O/N | Date de réalisation | Efficace O/N | Date de suivi d'efficacité | Date de clôture

## Avenants (hidden)
Date avenant | JH | Garantie JH | Montant | Devise | Montant TND | PPR TND | PPP TND | Coûts TND | Marge nette TND | Marge nette %
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Dashboard

## Statistiques
MOIS SELECTIONNÉ |  | 2025-12-06
Projet |  | A24001 - PFS_AIE
Date début |  | 2024-02-06
Durée du projet (J) |  | 731
BUDGET ET DATES | Mois selectionné | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06
Montant affaire | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644 | 1269861.4644
Date de fin prévue | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05
Date fin prévisionnelle (estimation chef de projet) | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05
Montant honoraires | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TAUX D'AVANCEMENT GLOBAL | Mois selectionné | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06
Consommation des délais | 95.62% | 4.104% | 8.071% | 12.31% | 16.42% | 20.66% | 24.76% | 29% | 33.24% | 37.35% | 41.59% | 45.69% | 49.93% | 54.17% | 58% | 62.24% | 66.35% | 70.59% | 74.69% | 78.93% | 83.17% | 87.28% | 91.52% | 95.62% | 99.86% | 104.1%
Earned Value | 99% | 7.143% | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 42.86% | 50% | 57.14% | 64.29% | 71.43% | 78.57% | 81% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 100%
Delivery | 96.3% | 4.938% | 14.81% | 22.22% | 29.63% | 37.04% | 40.74% | 48.15% | 59.26% | 59.26% | 70.37% | 81.48% | 88.89% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.3%
Facturation | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CHIFFRE D'AFFAIRES | Mois selectionné | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06
CA Production TND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1269861.4644
Autres frais facturés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CA Facturé TND | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Stock | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COÛTS | Mois selectionné | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06
Coût initial | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Coût réel (mois) | 7698.5354 | 35043.516 | 35658.7866 | 44244.4865 | 42259.7194 | 47470.9589 | 75676.2354 | 58638.7425 | 69578.6764 | 64667.8567 | 61015.8776 | 62006.3135 | 27072.336 | 7552.5333 | 2273.4667 | 6454.1108 | 709.1711 | 2217.712 | 1225.7826 | 5213.4947 | 3644.812 | 6197.5129 | 987.2449 | 7698.5354 | 0 | 0
Autres coûts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11408.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coût réel cumul | 667507.882 | 35043.516 | 70702.3026 | 114946.7891 | 157206.5085 | 204677.4674 | 280353.7028 | 338992.4453 | 408571.1217 | 473238.9784 | 534254.856 | 596261.1695 | 623333.5055 | 630886.0388 | 633159.5055 | 639613.6163 | 640322.7874 | 642540.4994 | 643766.2821 | 648979.7768 | 652624.5888 | 658822.1017 | 659809.3466 | 667507.882 | 667507.882 | 667507.882
Coût prévisionnel RAF ETC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Coût prévisionnel EAC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MARGE NETTE | Mois selectionné | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06
Marge nette vendue TND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Marge nette actuelle TND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 602353.5824
Marge nette EAC TND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Marge nette vendue % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Marge nette actuelle % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 47.43%
Marge nette EAC % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CHARGE HOMME-JOUR | Mois selectionné | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06
Charge prevue globale | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Consommés mois en cours (HJ) | 9.625 | 118 | 125 | 186 | 184 | 201 | 230.5 | 174.75 | 218.5625 | 187.6875 | 187.725 | 168.125 | 101.625 | 49 | 14.75 | 9.5 | 1.75 | 4.625 | 2.625 | 8 | 5.25 | 8.625 | 2.375 | 9.625 | 0 | 0
Consommés cumul (HJ) | 2199.1 | 118 | 243 | 429 | 613 | 814 | 1044.5 | 1219.25 | 1437.8125 | 1625.5 | 1813.225 | 1981.35 | 2082.975 | 2131.975 | 2146.725 | 2156.225 | 2157.975 | 2162.6 | 2165.225 | 2173.225 | 2178.475 | 2187.1 | 2189.475 | 2199.1 | 2199.1 | 2199.1
Reste à faire global (HJ) ETC | 12 | 1769 | 1654 | 1529 | 1394 | 1229 | 1009 | 829 | 641 | 448 | 303 | 193 | 92 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Reste à faire global (HJ) EAC | 2211.1 | 1887 | 1897 | 1958 | 2007 | 2043 | 2053.5 | 2048.25 | 2078.8125 | 2073.5 | 2116.225 | 2174.35 | 2174.975 | 2203.975 | 2212.725 | 2216.225 | 2211.975 | 2210.6 | 2207.225 | 2209.225 | 2208.475 | 2211.1 | 2207.475 | 2211.1 | 2205.1 | 2199.1
Dérive | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FAITS MARQUANTS | Mois selectionné | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06
Observations et faits marquants | à prévoir les frais de déplacement de AHB (à facturer) | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | à prévoir les frais de déplacement de AHB (à facturer) | à prévoir les frais de déplacement de AHB (à facturer) | à prévoir les frais de déplacement de AHB (à facturer)

## Dashboard
TABLEAU DE BORD | 2025-12-06 | [9 empty] | KPIs Projet
| Affaire | [8 empty] | Evolution KPIs
| A24001 - PFS_AIE | [19 empty] | Retour
Intitulé
| Mise à jour technologique et mise à niveau du SIG-I pour integrer les besoins du projet Filets Sociaux adaptatifs et d'Inclusion Economique | Montant Affaire |  | Date debut |  | Date fin revue | Jours-hommes |  | Marge nette vendue
|  | 1269861.4644 |  | 2024-02-06 |  | 2026-02-05 |  |  | #REF!
| Client | [5 empty] | Prévus global | #REF! | #REF!
| Projet Filets Sociaux Adaptatifs et Inclusion Economique | DELAIS | 95.62% | [6 empty] | Mise à jour contrat
[5 empty] | Reste (en mois) y compris période de garantie | 1.0667
| Durée cont. (jours) | [5 empty] | Consommés | 2199.1
| 731 | EARNED VALUE | 99% | [6 empty] | Mise à jour avancement
Marge nette actuelle
| Chef de Projet | [5 empty] | Reste à Faire | 12 | #REF!
| Ahmed Amine Amiri | DELIVERY | 96.3% | [5 empty] | #REF! | Mise à jour facturation
[7 empty] | Dérive | #REF!
Mois
| 2025-12-06 | FACTURATION | #REF!
|  | Date fin prév. | 2026-02-05 |  |  |  | Chiffre d'affaires
| Faits marquants |  |  |  | Derive (en mois) | 0 |  |  | Marge nette EAC
#REF!
| à prévoir les frais de déplacement de AHB (à facturer) |  |  |  | Coût initial | #REF! | CA. Production | #REF! | #REF!
[5 empty] | Coût réel cumulé | 667507.882 | Facturé | #REF!
[5 empty] | Coût ETC | #REF! | Stock | #REF!
[11 empty] | N° de facture | Objet | % | Montant | Reste à facturer en TND | Emise (Oui/Non) | Date initiale | Date prévisonnelle actualisée | Date réelle | Dérive | Commentaires
[11 empty] | Facture 1 | Facture Sprint 1 | 10% | 118438 | 1151423.4644 | Oui | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-14 | 3
[11 empty] | Facture 2 | Facture Sprint 2+3+4 | 16% | 188981 | 962442.4644 | Oui | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-07-23 | -36
[11 empty] | Facture 3 | Facture Sprint 5+6 | 16% | 190080 | 772362.4644 | Oui | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | -44
[11 empty] | Facture 4 | Facture Sprint 7+8 | 16% | 187791.349 | 584571.1154 | Oui | 2024-10-16 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | -11
[11 empty] | Facture 5 | Facture Sprint 9+10 | 16% | 187430.4803 | 397140.6351 | Oui | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | -14
[11 empty] | Facture 6 | Facture Sprint 11+12 | 16% | 187430.4803 | 209710.1548 |  | 2025-02-16 | 2025-04-16 |  | -481
[11 empty] | Facture 7 | MNT 18 premiers mois | 5% | 58572.0251 | 151138.1297 |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  | -300
[11 empty] | Facture 8 | MNT 6 derniers mois | 5% | 58572.0251 | 92566.1046 |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  | -116
[11 empty] | N° de facture | Date prévisonnelle actualisée | Montant prévu | Montant facturé
[11 empty] | Facture 1 | 2024-03-16 | 117144.0502 | 118438
[11 empty] | Facture 2 | 2024-06-16 | 187430.4803 | 188981
[11 empty] | Facture 3 | 2024-09-30 | 187430.4803 | 190080
[11 empty] | Facture 4 | 2024-10-25 | 187430.4803 | 187791.349
[11 empty] | Facture 5 | 2024-12-20 | 187430.4803 | 187430.4803
[11 empty] | Facture 6 | 2025-02-16 | 187430.4803 | 187430.4803
[11 empty] | Facture 7 | 2025-08-16 | 58572.0251 | 58572.0251
[11 empty] | Facture 8 | 2026-02-16 | 58572.0251 | 58572.0251
Formulas:
Dérive = IF(ISBLANK(Tableau1[[#This Row],[Date réelle]]),IF(TODAY()>[Date initiale],[Date initiale]-TODAY()+1,0),Tableau1[[#This Row],[Date initiale]]-Tableau1[[#This Row],[Date réelle]]+1)

## Glossaire
GLOSSAIRE DES INDICATEURS DE MANAGEMENT DES PROJETS
Indicateur | Unité | Signification | Méthode de calcul/estimation
Earned Value | % | Taux d'avancement réel du projet | A déduire depuis l’avancement des tâches élémentaires du projet (à extraire depuis l'avancement du planning du projet) ou à estimer par le chef du projet (méthode d'estimation à l'appui)
Delivrery | % | Taux de livraison qui mesure la part des éléments livrés par rapport à ce qui était planifié Selon le projet, un livrable peut être un rapport, un module, une mise à disposition de ressources, une dépense prévue ou toute prestation ou partie de prestation prévue dans le cadre du contrat | Delivery= (Nombre de livrables réalisés/ Nombre de livrables planifiés) ×100
Charge totale consommée | JH | Total des imputations de l’équipe projet en homme-jour à date | A extraire depuis KIMAI et remplir la feuille du coût actualisé
RAF (Reste à Faire) | JH | Selon les tâches restantes du projet, estimer la charge en homme-jour encore nécessaire pour achever toutes les tâches restantes du projetl. Il n’est pas forcément lié aux estimations initiales du projet | RAF= Charge restante en HJ (A extraire depuis le plan de charges actualisé) -Charges totales consommées
Dérive | JH | Correspond au dépassement des charges en homme-jours par rapport aux prévisions initiales qui est mentionné dans le DI | Dérives= Charges vendues (mentionnés dans le DI) -Charges totales consommées -RAF
Cumul CA Production | Devise | Budget correspondant au travail effectué, indépendamment du budget réellement dépensé | Cumul CA Production= Total contrat X Taux d'avancement du projet (EV%)
FAE/Stock TND | Devise | CA correspondant au travail fourni mais non encore facturé | FAE= CA Production - Total Facturé
Marge nette vendue | % | Marge nette prévue dans le devis interne | A extraire depuis le Devis Interne Marge Nette vendue = (Prix de vente-Côut total projet)/Prix de vente
Marge nette actuelle | Devise | Marge nette à date en DT, elle mesure la rentabilité du projet après avoir déduit toutes les dépenses, y compris les autres charges (frais remboursables, autres frais). | Marge Nette Actuelle = Cumul CA production-Côut actuel à date
Marge actuelle | % | Mesure la rentabilité du projet à date (taux en %) | % Marge actuelle= Marge nette actuelle / Cumul CA production à date
Marge nette EAC | Devise | Marge estimée à la finalisation du projet (EAC:Estimate at Completion) | Marge Nette EAC=Budget total- (Coût actuel + coût prévisionnel)
ETC | Devise | Estimation To Complete: coût prévisionnel du reste à faire , c'est le budget restant à consommer pour terminer le projet. | A extraire du coût prévisionnel ETC= ∑ (Charges estimées restantes X TCC)
EAC | Devise | Estimate at Completion: c'est le budget réévalué et estimé pour consommer tout le projet | EAC=ETC+ Coût actuel
Côut actuel | Devise | C'est la somme des TCC multipliés par la charge consommée | Coût actuel = Charge totale consommée X TCC
Total facturé | Devise | C'est la somme des factures émises en HT à date | ∑ Factures émises à date
TCC | Devise | Toutes Charges Comprises: c'est le coût total du collaborateur y compris le coût salarial, achats et fournitures pour le projet et les autres coûts indirects de l'entreprise (frais administratifs, moyer, électricité et eau, entretien, utilitaires…) | TCC= Coût salarial + Autres coûts (généralement estimés à 70% des coûts salariales)

## Paramètres
Description probabilité | Valeur |  | Affichage client
Risque éteint | 0% |  | Oui
Très peu probable | 20% |  | Non
Peu probable | 40%
Probable | 60%
Très probable | 80%
Avéré | 100%
Description sévérité | Valeur sévérité | Exemples client | Exemples ST2i | Max % | Max TND | Valeur sévérité
Mineur | 1 | Ressenti marginal, cosmétique | Coûts/délais/qualité inchangés | 2.5% | 25000 | 1
Modéré | 2 | Le problème a un impact, sensible mais acceptable pour le client | Coûts/délais/qualité restent dans les hypothèses basses | 5% | 50000 | 2
Majeur | 3 | Le business du client est impacté, fonctionne avec difficulté | Coûts/délais/qualité impactés | 10% | 100000 | 3
Critique | 4 | Le cœur de métier du client est fortement impacté, la chaine ne fonctionne plus | Arrêt du projet | 10,0% et + | 100 kTND et + | 4
Traitement | Valeur | Description traitement |  | Statut |  | Classes d'actifs
Réduction | 1 | Le risque est en cours de traitement, on tente de le réduire (actions) |  | Tous |  | Client
Acceptation | 2 | On accepte le risque en totalité ou résiduel, après réduction |  | Réduction |  | Collaborateurs ST2i
Evitement | 3 | Le risque n'est plus là, suite par exemple à une action de fond |  |  |  | Contrat
Transfert | 4 | On externalise la responsabilité du risque à un sous-traitant par contrat |  |  |  | Organisation ST2i
Réputation / image de marque
Services généraux
VigiReport | Types de risques |  | Description efficience | Valeur |  | SI à réaliser ou exploiter
0 | (Aucun) |  | Très satisfaisant | 1 |  | SI ST2i
1 | Juridique |  | Satisfaisant | 2 |  | SI du client
1 | Financier |  | Insuffisant | 3 |  | Partenaire
3 | Stabilité des exigences client |  | Très insuffisant | 4 |  | Autre actif
4 | Faisabilité technique
5 | Sécurité prestation |  | Mois du projet
6 | Tenue des conventions de service |  | 2024-01-06
7 | Délai |  | 2024-02-06
8 | Recette |  | 2024-03-06
2 | Organisation humaine |  | 2024-04-06
9 | Satisf. client |  | 2024-05-06
2024-06-06
2024-07-06
2024-08-06
2024-09-06
2024-10-06
2024-11-06
2024-12-06
2025-01-06
2025-02-06
2025-03-06
2025-04-06
2025-05-06
2025-06-06
2025-07-06
2025-08-06
2025-09-06
2025-10-06
2025-11-06
2025-12-06
2026-01-06
2026-02-06